## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Thomas Nardou |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 15 heurs 4 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 420 | 485 | 905
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-18 | 3 | 5 | Design | Mise en place des maquette grpahique avec prototype cliquable |  | Analyse | 1 | 0
| 2024-03-18 |  | 25 | Documentation | En apprendre plus MAUI |  | Développement | 2 | 5
| 2024-03-25 | 4 |  | Développement | Continuer à en apprendre plus MAUI mais en codant cette fois en faisant des petits tests |  | Test | 3 | 10
| 2024-04-15 |  | 20 | Développement | J'ai passé pas mal de temps à regler un soucis d0aillgnement de texte et avec l'aide du prof j'ai réussi à regler le problème |  | Documentation | 4 | 15
| 2024-04-15 |  | 15 | Développement | Après avoir mis en place j'ai essayé de mettre en place des valeur personnalisé pour chaque composant et j'ai réussi |  | Meeting | 5 | 20
| 2024-04-15 |  | 20 | Développement | Mettre des images personnalisé pour mes composant |  | Présentation | 6 | 25
| 2024-04-15 |  | 40 | Développement | J'ai passé pas mal de temps à essayer de lire un fichier epub mais Lucas L m'a conseiller d'utiliser le package nuGet VersOne Epub Reader pour pouvoir marcher et j'ai réussi après ça |  | Design | 7 | 30
| 2024-04-15 |  | 20 | Développement | J'ai continuer de paufiner quelque petit détails pour la page d'accueil |  | Autre | 8 | 35
| 2024-04-22 |  | 15 | Développement | J'ai fait des recherches pour un border radius et le click event sur un autre élément qu'un bouton |  |  |  | 40
| 2024-04-22 |  | 30 | Développement | J'ai continuer a faire de rechercher et tester ce que j'ai appris pour passer des paramètre lors du changement de page |  |  |  | 45
| 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Je continue d'avancer sur le problème en essayer d'ajouter un nouveau livre sur l'application |  |  |  | 50
| 2024-04-22 |  | 35 | Développement | J'ai commencé à modifier mon API pour qu'elle puisse recevoir des fichier |  |  |  | 55
| 2024-04-22 |  | 20 | Développement | j'AI CONTUNIER A DOCKERISé L'API MAIS SANS SUCCèS DUCOUP JE SUIS RETOURNER AVANCé SUR L'APPLICATION MOBILE
| 2024-04-22 |  | 15 | Développement | au final je continue mes recheres sur la connexions avec l'API
| 2024-04-22 |  | 30 | Développement | J'ai essayé de connecter mon application avec l'API (avec M. Melly)
| 2024-04-22 |  | 20 | Développement | Avec M. melly nous avons continuer d'essayer de connecter l'application avec l'API mais sans succès
|  |  | 25 | Développement | J'ai réussi a connecter mon application avec l'API maintenant il me reste plus qu'a lire mes données
|  |  | 15 | Développement | J'ai essayé de lire mon json mais sans succès donc je vais essayé d'une autre manière
|  |  | 50 | Développement | J'ai enfin réussi a lire les données de l'API grâce à Tiago qui m'a aidé
|  |  | 15 | Développement | J'ai modifier mon code pour code pour qu'il accepte le MVVM mais je n'ai pas encore terminé
|  |  | 15 | Développement | j'ai enfin eu le déclique pour pour pouvoir affichermes livres
|  |  | 10 | Développement | J'ai ENFIN réussi à récuperer les informations de l'API et à les afficher sur l'application
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
240 | 425 | Développement | 0.46181
0 | 0 | Test | 0
0 | 25 | Documentation | 0.017361
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 5 | Design | 0.0034722
| 30 | Autre | 0.020833
|  | Total | 0.50347